МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

2016-2020г.                                                                    /лева/

| № | Дейност, задачи | Отговорен за изпълнението | Срок | Прогноза за необходимите ресурси, лв. | Източници на финансиране | Очакван ефект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.ПОДДЪРЖАНЕ ВИСОКО КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осъществяване на контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на територията на общината(изискване на ЗЧАВ). | Община Сунгурларе | постоянен | - | - | Намаляване на емисиите на вредни вещества и спазване нормите за качество на атмосферния въздух в Община Сунгурларе |
| 2. | Осигуряване на своевременна и коректна информация на населението за качеството на атмосферния въздух в Общината | Община Сунгурларе | постоянен | 500 | Общински бюджет | Информиране на населението за качеството на атм.въздух |
| 3. | Изпълнение на проекти за повишаване енергийната ефективност на сградите, общинска собственост | Община Сунгурларе | 2016-2020 | Съгласно оферти | Общински бюджет; Програми | Намаляване на емисиите на вредни вещества и спазване нормите за качество на атмосферния въздух в Община Сунгурларе |
| 4. | Оптимизиране на транспортни схеми и изграждане на паркинги с цел редуциране замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт в население места | Община Сунгурларе | постоянен | Съгласно оферти | Общински бюджет; Програми | Намаляване на емисиите на вредни вещества и спазване на нормите за качество на атмосферния въздух в Община Сунгурларе |
| 5. | За подобряване качеството на въздуха е необходимо да се предприемат действия за осигуряване на нов енергиен източник за промишлеността, обществения сектор и бита Газификация на на обекти в общинския център и други селища в Община Сунгурларе | Община Сунгурларе | Проучване-2016-2017 | По оферти | Общински бюджет; Програми | Намаляване на емисиите от битово отопление |
| 6. | Поддържане чистотата на пътните артерии | Община Сунгурларе | постоянен | 2000 | Общински бюджет; | Намаляване емисиите на фини прахови частици |
| 7. | Подобряване качеството на пътната настилка в населените места | Община Сунгурларе | постоянен | По оферти | Общински бюджет | Намаляване емисиите от транспорта |
| 8. | Ограничаване преминаване и престой на тежкотоварни МПС в жилищни райони | Община Сунгурларе | постоянен | - | Общински бюджет | Намаляване емисиите от транспорта |
| 9. | Профилактика на съществуващата канализационна мрежа по населени места | Община Сунгурларе; ВиК ЕАД | постоянен | Средства на оператора | ВиК ЕАД | Подобряване на КАВ |
| 10. | Информационна кампания за разясняване на населението правилата за енергийната ефективност | Община Сунгурларе | постоянен | 500 | Общински бюджет | Повишаване информира- ността на населението |
| 11. | Поддържане на база данни за качеството на атмосферния въздух и акустичната обстановка | Община Сунгурларе | постоянен | 500 | Общински бюджет | Повишаване информира- ността на населението |
| 12. | Повишаване на обществената информираност и култура по проблемите на замърсяване на атм. въздух от употребата на твърди горива за битово отопление | Община Сунгурларе | постоянен | - | Общински бюджет; МОСВ Др. организации | Стимулиране на гражданите за използване на горива за битово отопление, с ниски емисии на вредни вещества |
| 13. | Изграждане на общински път BGS3264 IV-70049 /Скала – Славянци/ от км 2+000 до км 6+920 . | Община Сунгурларе | 2015-2017 | Доказани с проекто-сметна документация | Общински бюджет, държавни средства, програми | Подобряване на КАВ |
| 14. | Климатични промени и енергия в община Сунгурларе: намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г., добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници, увеличаване на енергийната ефективност с 20 %. | Община Сунгурларе | 2015-2020 | Доказани с проекто-сметна документация | Държавни средства | Подобряване на КАВ |
| 15. | Рехабилитация на уличната мрежа в населените места на общината | Община Сунгурларе | постоянен | Доказани с проекто-сметна документация | Общински бюджет; СФ | Подобряване на КАВ |
| 16. | Благоустройство на крайпътните и междублоковите пространства | Община Сунгурларе | постоянен | Доказани с проекто-сметна документация | Общински бюджет | Подобряване на КАВ |
| 17- | Въвеждане на изисквания за задължително покриване на тежкотоварните камиони при транспортиране на строителни отпадъци и насипни товари | Община Сунгурларе | постоянен | - | - | Намаляване на емисиите на ФПЧ10 |
| II. ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ Подобряване техническото състояние на водопроводни системи; изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадни води за подобряване на водоснабдяването и качеството на питейните води; изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане на ГПСОВ Сунгурларе | Община Сунгурларе | 2017 | Доказани с проекто-сметна документация | Общински бюджет; Държавни средства; програми | Осигуряване на достатъчно количество и с добро качество вода за питейно- битови нужди |
| 2 | Намаляване на загубите по водопроводната мрежа и подобряване на състоянието на водоснабдяването на населението на общината са чрез подмяна и/или реконструкция на изградената мрежа и въвеждане на организационни мерки от експлоатиращото дружество „ВиК” ЕАД – Бургас | Община Сунгурларе ВиК ЕАД | постоянен | Доказани с проекти | В зависимост от собствеността | Осигуряване на достатъчно количество и с добро качество вода за питейно- битови нужди |
| 3 | Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Подвис” по „Интегриран проект за устойчиво развитие на община Сунгурларе”. | Община Сунгурларе | 2018 | Доказани с проекти | Общински бюджет; Държавни средства; програми | Осигуряване на достатъчно количество и с добро качество вода за питейно- битови нужди |
| 4 | Доизграждане на битовата канализация на населените места | Община Сунгурларе | 2020 | Доказани с проекти | Общински бюджет; Държавни средства; програми | Опазване на качеството на повърхностните и подземни води |
| 5 | Упражняване на ефективен контрол върху работата на МПСОВ - с. Манолич | Община Сунгурларе | постоянен | - | - | Гарантиране добро качество на заустваната пречистена вода |
| 6 | Изготвяне на проекти и поетапно изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ във всички населени места на Общината | Община Сунгурларе | 2016-2020 | 30 000 | Бюджет, Външно финансиране | Предотвратяването на течовете от канализационната мрежа и подобряване на водоотвеждането. |
| 7 | Локално пречистване на производствените отпадъчни води, зауствани в градската канализация и упражняване на контрол | Община Сунгурларе | постоянен | Частно финансиране на фирми , дружества | Фирми, дружества | Опазване на качеството на повърхностните и подземни води |
| 8 | Мониторинг за качеството на подземните води използвани за питейно водоснабдяване в района | Община Сунгурларе; РЗИ-Бургас | постоянен | 1000 | Общински бюджет | Опазване на качеството на повърхностните и подземни води |
| 9 | Контрол върху дейността на т.нар. “малки обекти” за заустване и начин на третиране на отпадъчните води от дейността им | Община Сунгурларе | постоянен | - | - | Опазване на качеството на повърхностните и подземни води |
| 10 | Контрол по използване на вода с питейно-битови качества за други цели(автомивки и др.) | Община Сунгурларе | постоянен | - | - | Икономия на питейна вода |
| 11 | Осигуряване на проводимостта на речните легла, корекции на реки, дерета и др., както и изграждане на защитни хидротехнически съоръжения с цел брегоукрепване: | Община Сунгурларе | постоянен | По проекти | Общински бюджет, Концесионери НС | Ограничаване на вредното въздействие на водите |
| 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 | -Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна -Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия -Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екол. състояние на селско-стопанските площи - Залесяване и стопанисване на гола площ във вододайна зона на язовир. -Изграждане на защитен горски пояс -Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове -Забрана за нови корекции на участъци от реките, попадащи в границите на ЗТ и ЗЗ от НЕМ Натура 2000 -Поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни зони (естествени заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др.) -Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете . |  |  |  |  | Ограничаване на вредното въздействие на водите |
| 12 | Разработване на Общински план за защита при бедствия, като задължение на основание на чл. 9, ал.1 и ал.2 от Закона за защита при бедствия. | Община Сунгурларе | 2017 | 1000 | Общински бюджет | Ограничаване на вредното въздействие на водите |
| IІІ. ЗЕМИ, ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Създаване на регистър на увредени общински земи и почви. | Община Сунгурларе | 2017 | По оферти | Общински бюджет | Осигуряване на достоверна информация за състоянието на почвите в общината |
| 2 | Детайлно проучване състоянието на почвените ресурси в Общината – замърсявания; ерозия, заблатяване, засолени и вкислени земи и предприемане на мерки | Община Сунгурларе | 2017 | По оферти | Общински бюджет ЗПК | Създаване на условия за увеличаване на почвеното плодородие |
| 3 | Залесяване на ерозирали терени на територията на общината | Община Сунгурларе | постоянен | По оферти | Общински бюджет | Опазване на земите и почвите |
| 4 | Изготвяне цялостен проект с противоерозионни мероприятия по пътя на залесяването | Община Сунгурларе | 2018 | 10000 | Общински бюджет | Опазване на земите и почвите |
| 5 | Закриване и рекултивация на сметища и замърсени терени-сметище Балабанчево и др. нерегламентирани сметища | Община Сунгурларе | 2016-2020 | По проекти | ОП”Околна среда” | Опазване на земите и почвите |
| 6 | Разработване на програма за насърчаване на екологичното земеделие | Община Сунгурларе | 2017 |  | Общински бюджет | Опазване на земите и почвите |
| ІV. ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Упражняване на контрол за спазване шумовите нива в тихите зони и урбанизираните територии | Община Сунгурларе РИОСВ РЗИ | постоянен | - | - | Ограничаване на шумовото натоварване с оглед намаляване риска за здравето на хората |
| 2 | Упражняване на контрол за спазване на правилата и нормите изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство | Община Сунгурларе | постоянен | - | - | Ограничаване на шумовото натоварване от строителството с оглед намаляване риска за здравето на хората |
| 3 | Изграждане на велосипедни алеи и организиране на обществена кампания за насърчаване на велосипедния транспорт | Община Сунгурларе | 2017-2020 | 10000 | Спонсорство, фирми, дружества | Ограничаване на шумовото натоварване от транспорта с оглед намаляване риска за здравето на хората. |
| 4 | Обновяване на обществения автобусен парк | Община Сунгурларе | постоянно | По програма | ОП”Регионално развитие” | Ограничаване на шумовото натоварване от транспорта с оглед намаляване риска за здравето на хората. |
| 5 | Изграждане на обходни маршрути за транзитно движение на тежкотоварни автомобили | Община Сунгурларе КАТ, ДАЙ | Постоянно-годишно |  | Общински бюджет | Ограничаване на шумовото натоварване от транспорта с оглед намаляване риска за здравето на хората. |
| V. ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осъвременяване на техническата база и технологиите за поддържане на зелената система | Община Сунгурларе | Постоянно-годишно | 100000 | Общински бюджет, МОСВ, Е програми | Подобряване състоянието на зелените системи. |
| 2 | Разработване на нов Общ устройствен план на Община Сунгурларе | Община Сунгурларе | 2016-2017 | 70000 | Общински бюджет |  |
| 3 | Поддържане на съществуващи и създаване на нови зелени зони за отдих и развлечение и кътове за детски игри | Община Сунгурларе | Постоянен | 10000 | Общински бюджет | Подобряване на екологичния комфорт и жизнената среда на жителите и гостите на Община Сунгурларе |
| 4 | Рехабилитация на парковете в населените места | Община Сунгурларе | Постоянен | 500 | Общински бюджет, частна инициатива | Подобряване на жизнената среда и облик |
| 5 | Улично залесяване с едрогабаритни дървета за възстановяване и запазване на съществуващите дървесни видове на територията на Община Сунгурларе | Община Сунгурларе | Поетапно | 1000 | Общински бюджет, | Подобряване на жизнената среда и облик |
| 6 | Текуща поддръжка на съществуващата инфраструктура на територията на съществуващите паркове и градини в Община Сунгурларе | Община Сунгурларе | Постоянно | В зависимост от належащи поддръжки | Общински бюджет | Подобряване на условията в зелените площи на града |
| 7 | Благоустройство на крайпътните и междублоковите пространства и териториите определени за зелени площи | Община Сунгурларе | Постоянно | В зависимост от належащи поддръжки | Общински бюджет | Подобряване на микроклимата, състоянието на зелените системи, създаване на нови рекреационни зони, намаляване на шумовото натоварване. |
| VI. ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БОГАТОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ насърчаване опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите - дейности по изграждане на екологосъобразна инфраструктура на обектите включени в Екологичната система от защитени зони в Европейския съюз Натура 2000 и разработване на планове за управление на защитени територии и природни забележителности. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане и поддържане на база данни за защитените обекти на територията на общината | Община Сунгурларе | постоянен | 300 | Общински бюджет | Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистемите в защитените природни територии и зони |
| 2 | Участие при разработване и актуализиране на планове за управление на защитени територии и защитени зони и изпълнение на заложените в тях дейности | Община Сунгурларе | постоянен | - | - | Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистемите в защитените природни територии и зони |
| 3 | Мерки за предотвратяване на горски пожари. | Община Сунгурларе | постоянен | - | - | Опазване на екосистемите. |
| 4 | Изграждане на екопътеки | Община Сунгурларе | 2017-2020 | 12000 | Общински бюджет | Развитие на еко туризма |
| 5 | Управление и поддръжка на екотуристически маршрути | Община Сунгурларе | постоянен | 600 | Общински бюджет | Развитие еко туризма |
| 6 | Изграждане на екологични растителни пояси около защитени зони за опазване на биоразнообразието в Община Сунгурларе | Община Сунгурларе | постоянен | По оферти | Държавно финансиране | Съхраняване, укрепване и устойчиво управление на изградената мрежа от защитени територии в общината |
| 7 | Мерки за предотвратяване на горски пожари, забрана за палене на стърнища и пожари | Община Сунгурларе | постоянен | - | - | Предотвратяване на отрицателното въздействие върху околната среда |
| 8 | Популяризиране на възможностите за развитие на еко и орнитоложки туризъм | Община Сунгурларе | постоянно | 300 | - | Провокиране у гражданите на отговорно отношение към природата |
| 9 | Изработване на туристически пакет от услуги с цел развитие на екотуризма в териториите с богато биоразнообразие | Община Сунгурларе | 2017-2018 | - | Общински бюджет, НПО | Съхраняване, укрепване и устойчиво управление на изградената мрежа от защитени територии в общината |
| 10 | Упражняване на ефективен контрол върху ползването на лечебни растения от земи, гори и водни площи, общинска собственост | Община Сунгурларе | постоянно | - | - | Предотвратяване увреждането на находищата на лечебни растения |
| 11 | Осъществяване на превантивен и последващ контрол чрез инструментите на процедурите по ОВОС и Екологична оценка | Община Сунгурларе | постоянно |  |  | Предотвратяване на отрицателното въздействие върху околната среда и върху обектите на опазване на биологичното разнообразие в защитените зони |
| VІІ.ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4. | Изготвяне на оценка на ресурсите от лечебни растения в находищата за лечебни растения в Общината Поддържане актуален регистър на регистрираните билкозаготвителни пунктове на територията на общината Публикуване на информация за видовете лечебни растения , които ежегодно се съдържат в Заповед на МОСВ за добив Извършване на проверки относно спазване на забраните за събиране на билки | Община Сунгурларе | 2016-2020 | - | - | Опазване на лечебните растения |
| VІІІ.ОКОЛНА СРЕДА-ЗДРАВЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Осигуряване условия за по-широко и по-активно участие на обществеността в най-ранния етап на планиране по околна среда и здраве, определяне на приоритетите и изпълнението на програмите. Участието да се основава на принципите на откритост и партньорство. Да се усъвършенства и разшири практиката на предоставяне на обществеността на необходимите знания по околна среда и здраве, посредством ефективни програми за здравно образование, както и по-нататъшно развитие на лесно достъпни източници на информация , така че обществеността да стане активен и ефективен участник в планирането и изпълнението на програмите. | Община Сунгурларе | 2016-2020 | - | - | Осигуряване на необходите условия за живот на населението |
| ІХ.УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддържане на “горещ еко- телефон” по проблеми на ОС | Община Сунгурларе | постоянен |  | Общински бюджет | Привличане на обществеността в процеса на вземане на решения |
| 2 | Местна информация за качество на въздуха и питейната вода – чрез еко-бюлетин и инф. табло, публикации в местната преса | Община Сунгурларе | постоянен |  | Общински бюджет | Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната среда |
| 3 | Изграждане на посетителски центрове в защитените територии | Община Сунгурларе; МОСВ | постоянен | Европейски проекти | Държавни средства | Информиране и привличане на обществеността за опазване на биоразнообразието и защитените територии |
| 4 | Приемане на Наредба за опазване на околната среда | Община Сунгурларе | 2017 |  |  | Усъвършенстване на местната нормативна уредба |
| Х.ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработване на програма за провеждане екологично образование в Общината | Община Сунгурларе | Постоянен | 500 | Общински бюджет | Развиване на екологичната култура на населението на най-ранен етап |
| 2 | Създаване на методически ръководства и пособия за екологично образование | Община Сунгурларе | Постоянен | 1000 | Различни форми на финансиране | Развиване на екологичната култура на населението на най-ранен етап |
| 3 | Обучение на служители от общината по опазване на околната среда | Община Сунгурларе | Постоянен | 3000 | Общински бюджет | Повишаване на екологичната култура и образование, запознаване с екологичните проблеми |
| 4 | Осъществяване на акции за почистване на града и населените места в общината | Община Сунгурларе | Постоянен-2 пъти годишно | 500 | Общински бюджет | Създаване на условия за включване на местното население в инициативи по опазване на околната реда |
| ХІ.ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хармонизиране на местната нормативна уредба с националното и европейско законодателство | Община Сунгурларе | Постоянен | - | - | Усъвършенстване на местната нормативна уредба. |
| 2 | Повишаване на административния капацитет на служителите от общината за управление на проекти, финансирани от Еврофондове | Община Сунгурларе | Постоянен | 3000 | Общински бюджет | Повишаване на възможностите за усвояване на средства от Европейските фондове |