ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 г. – ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

- Намаляване на детската бедност. Създаване на условия за социално включване на децата

| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Отговорни институции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Гарантиране правото на детето да живее в семейна среда и на контакт с двамата родители. | 1.1. Насочване към програми на заетост и финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане за децата, които отглеждат; - Подкрепа семействата чрез предоставяне на услуги по превенция и реинтеграция, както и предоставяне на финансови помощи и /или помощи в натура; - Подпомагане чрез еднократни помощи на деца и техните семейства в неравностойно положение; 1.4. Предлагане на услуги и подкрепа по време на бременност и раждане на непълнолетни. Социална работа във връзка с пренатална и постнатална грижа – предоставяне на информация, здравни съвети, индивидуална и групова работа с бременни жени и млади майки, при които съществува риск от изоставяне на детето; - Оказване на финансова подкрепа на деца и семейства в риск по реда на ЗЗД (помощи за превенция и реинтеграция и помощи при настаняване в семейства на близки и роднини и приемни семейства); 1.6. Предоставяне на услуги за подкрепа на семействата на роднини и близки, в които има настанени деца; | В рамките на бюджета на отговорната институция. В рамките на бюджета на отговорната институция. В рамките на бюджета на отговорната институция. В рамките на бюджета на отговорната институция. В рамките на бюджета на отговорната институция. В рамките на бюджета на отговорната институция. | 2017 г. 2017 г. | ДСП Карнобат Дирекция „Бюро по труда” Община Сунгурларе |
| - Изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България | - Оказване на финансова подкрепа на деца и семейства в риск по реда на ЗЗД (помощи за превенция и реинтеграция и помощи при настаняване в семейства на близки и роднини и приемни семейства); 2.3. Предоставяне на услуги за подкрепа на семействата на роднини и близки, в които има настанени деца; | В рамките на бюджета на отговорната институция. В рамките на бюджета на отговорната институция. | 2017 г. | ДСП Карнобат Община Сунгурларе |

- Подобряване здравето на децата

| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Отговорни институции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Разширяване достъпа до услуги за подобряване на майчиното и детско здраве | 1.1. Стимулиране на посещения при личен лекар и специалист от бременни и родилки, както и от майки с деца и уязвими семейства. - Прилагане на механизъм за по – пълно обхващане на децата в профилактични прегледи и имунизации, включително при деца в риск. | В рамките на утвърдения бюджет. | 2017 г. | Община Сунгурларе Общопрактикуващи лекари. |
| 2. Превенция на рисковото поведение и промотиране на здравето сред децата | 2.1. Редовно наблюдение на здравното, психическото и психомоторното развитие на децата. 2.2. Съдействие за по – пълно обхващане на децата в профилактични прегледи и имунизации, включително децата от етническите малцинства. 2.3. Провеждане на разяснителна кампания за вредата от тютюнопушенето и употребата на алкохол и психотропни вещества от децата и подрастващите. 2.4.Предоставяне на информация на учениците за ХИВ/СПИН и болести, предавани по полов път. 2.5. Разработване на училищни програми в областта на превенция и рисково сексуално поведение и употреба психоактивни вещества. | В рамките на утвърдения бюджет В рамките на утвърдения бюджет В рамките на утвърдения бюджет В рамките на утвърдения бюджет Не е необходим | 2017 г. До 15 юни | Община Сунгурларе Общопрактикуващи лекари Училища Детски градини Дирекция „Социално подпомагане” Здравни медиатори Медицински сестри Училища МКБППМН Здравни медиатори |

- Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование

| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Отговорни институции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развиване на различни форми и видове услуги, насочени към по – пълното обхващане на децата в образователната система. | 1.1. Създаване и поддържане на информационна система за събиране на данни за необхванати, отпаднали и застрашени от отпадане ученици от образователната система. - Обхващане на децата на 5 и 6 годишна възраст, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка в подготвителна група. - Координация между институциите при работа с деца, отпаднали от учебния процес и такива, за които съществува риск от отпадане. 1.4.Интегриране на деца от ромски произход в общообразователната система чрез провеждане на обучения на учители, прилагане на подходящи образователни методи. 1.5. Търсене на отговорност от родителите / настойниците на децата при отсъствието им от образователната система. | Не е необходим Не е необходим Не е необходим В рамките на утвърдения бюджет В рамките на утвърдения бюджет | Постоянен Постоянен Постоянен, в рамките на учебната година Постоянен Постоянен | Община Сунгурларе Дирекция ‘Социално подпомагане” Училище МКБППМН Община Сунгурларе Детски градини Дирекция „Социално подпомагане” Училища, Община Сунгурларе МКБППМН Община Сунгурларе РИО Училища Общинска администрация Училища Лични лекари Дирекция „Социално подпомагане” |
| 2. Подобряване на политиките и подходите за включване на деца с емоционални и поведенчески затруднения в училищата и детските градини. | 2.1. Осигуряване на подкрепа за децата с увреждания и техните семейства, включително достъп до социални услуги и закрила, която да и позволи да останат в семейството. 2.2. Архитектурно адаптиране на детските градини и училищата. Изграждане на платформи и други технически съоръжения, улесняващи придружаването на децата с увреждания. Изграждане на адаптирани санитарни възли. 2.3. Осигуряване на ресурсни учители, допълнителен помощен персонал / придружители, лични асистенти / за подпомагане интегрирането на децата с увреждания в ДГ и училища. | Не е необходим В рамките на утвърдения бюджет. Кандидатстване по оперативни програми и проекти. В рамките на утвърдения бюджет | Постоянен Постоянен Постоянен | Общинска администрация Дирекция „Социално подпомагане” Здравни медиатори Общопрактикуващи лекари Община Сунгурларе Учебни заведения |
| 3.Интеграция на деца и ученици от етнически малцинства в образователната система. | 3.1. Осигуряване на равен достъп обучение и образование на деца о ученици от етнически малцинства. 3.2. Изпълнение на модули 2, 3 и 4 от Национална програма „С грижа за всеки ученик”. 3.3. Обучения на учители, насочени към формиране на базови терапевтични умения и техники и към изграждане на практически умения за работа с деца от различни малцинствени групи и деца, търсещи или получили международна закрила. | В рамките на утвърдения бюджет Национална програма „С грижа за всеки ученик” В рамките на утвърдения бюджет | През учебната година През учебната година През учебната година | Община Сунгурларе Училища Детски градини Учебните заведения Учебните заведения |
| 4.Образование, достъпно за всички деца. Подобряване качеството на образователната система | 4.1. Обучение на детски и начални учители на тема: „Образователно ограмотяване на деца и ученици в прехода от предучилищна към училищна степен”. 4.2. Обучение на директори и помощник – директори и учители на тема: „ Взаимодействието: семейство – училище, насочено към оптимизиране на образователно – възпитателния процес”. 4.3 Обучение на директори, помощник – директори и учители на тема: „Организация на педагогическата учебна среда”. | В рамките на утвърдения бюджет В рамките на утвърдения бюджет В рамките на утвърдения бюджет | През учебната година През учебната година В рамките на учебната година | Училища Детски градини Община Сунгурларе Училища Детски градини Училища Детски градини |
| 5.Повишаване на качеството на предучилищното възпитание и подготовка | 5.1. Обучения на учители на тема „Превенция и мерки срещу отпадането от училище, съвместни действия с родителите”. 5.2. Създаване на ученически съвети по училищата. | Не е необходим Не е необходим | В рамките на учебната година В рамките на учебната година | Училища Детски градини Училища |
| 6.Подобряване дейностите на образователните заведения за идентифициране и подкрепа на деца в риск. | 6.1. Обхващане на децата на 5 – и 6 – годишна възраст, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка в подготвителни групи и подготвителни класове. 6.2. Осигуряване на места и приемане на всички подлежащи 5 – и 6 – годишни в подготвителна група. 6.3. Работа с родителите на незаписаните подлежащи за ПГ и първи клас. | Не е необходим В рамките на утвърдения бюджет Не е необходим | Постоянен Постоянен Постоянен | Учебни заведения Учебни заведения Учебни заведения Община Сунгурларе Дирекция Социално подпомагане” |

- Правораздавателна съдебна система. Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насили, злоупотреба и други форми на експлоатация

| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Отговорни институции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подобряване на законодателната рамка и на формите за превенция и подкрепа в случаите на насилие над дете. | 1.1. Разпространение и популяризиране на различни информационни материали в училище за гарантиране правата на децата, пострадали от престъпления и на децата правонарушители. | В рамките на утвърдения бюджет | Постоянен | Училище МКБППМН |
| 2. Повишаване на осведомеността на обществото, децата и на техните семейства, относно правата на детето, насилието над децата и за стимулиране на активното им участие в противодействието на насилието и превенция на зависимости. | 2.1. Разпространение и популяризиране на информационни материали в училища и детски градини за ранна превенция на насилието между и върху децата. 2.2. Организиране на лекции и беседи, по теми, свързани с насилието, последици от извършените престъпления с цел превенция на детската престъпност и противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни. 2.3. Засилване на контрола в района на училищата; осигуряване на по – добро осветление в този район; засилване на наблюдението върху търговските обекти около училищата. 2.4. Организиране на инициатива за провеждане на кампания под мотото „Не на насилието над деца”. 2.5.Организиране на инициатива за провеждане на кампания в училищата за борба с трафика на деца, с цел сексуална и трудова експлоатация. 2.6. Организиране на кампания сред учениците за борба с наркотичните вещества. 2.7. Организиране на кампания сред учениците за борба срещу тютюнопушенето. | В рамките на утвърдения бюджет В рамките на утвърдения бюджет Не е необходим В рамките на утвърдения бюджет В рамките на утвърдения бюджет В рамките на утвърдения бюджет В рамките на утвърдения бюджет | Постоянен Постоянен През учебната година През учебната година През учебната година През учебната година През учебната година | Училище МКБППМН БЧК Община Сунгурларе НПО Училище МКБППМН БЧК Община Сунгурларе НПО Училище РЗИ Община Сунгурларе РУМВР МКБППМН Община Сунгурларе Училища МКБППМН Община Сунгурларе Училища МКБППМН Община Сунгурларе Училища МКБППМН Община Сунгурларе Училища |
| 3. Развитие на услуги, насочени към превенция на насилието и възстановяване и реинтеграция в семейството, училището и обществото на деца, жертви на насилие, особено на сексуално насилие, трафик, най – тежките форми на труд. | 3.1. Разработване и спомагане процеса по разкриване на „Консултативен център”. 3.2. Провеждане на индивидуално – възпитателна работа и психологическо консултиране на деца, извършители на противообществени прояви. 3.3. Провеждане на срещи и беседи с родители на малолетни и непълнолетни правонарушители, с техните учители и възпитатели. | В рамките на утвърдения бюджет. Не е необходим Не е необходим | При необходимост Постоянен При необходимост | МКБППМН Община Сунгурларе Дирекция „Социално подпомагане” Отдел „Закрила на детето” НПО МКБППМН Отдел „Закрила на детето” Районна прокуратура МКБППМН Отдел „Закрила на детето” Училище |

- Насърчаване участието на децата

| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Отговорни институции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Гарантиране правото на децата на мнение и участие в процесите на вземане на решения | 1.1. Насърчаване за изразяване мнението на децата и участие на техни представители при обсъждане и вземане на решения. | Не е необходим | Постоянен | Училище Медии |
| 2. Възпитаване на достойни и отговорни граждани. | 2.1. Създаване на неформални общности от ученици с цел взаимопомощ между връстници. | Не е необходим | През учебната година | Отдел „Закрила на детето” Училища Педагогически съветници и психолози Медии |

- Спорт, култура и дейности за свободното време

| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Отговорни институции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Създаване на условия и възможности за участие в безплатни занимания с физически упражнения и спорт. | 1. Организиране на общински конкурси | Не е необходим | През учебната година | Община Сунгурларе Училища ОДК |
| 2. Насърчаване изявите на деца с изявени дарби. | 2.1. Популяризиране сред децата и родителите на Програма и мерки за закрила на деца с изявени дарби. - Финансово подпомагане на деца с изявени дарби. 2.4.Кандидатстване за държавна стипендия по Наредбата за закрила на деца с изявени дарби. | Не е необходим В рамките на утвърдения бюджет Не е необходим | Постоянен Постоянен Постоянен | Училища ОДК Община Сунгурларе Училища Община Сунгурларе Училища |
| 3. Осигуряване на достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време. | 3.1. Координирани действия за смислени и полезни извънучилищни занимания на деца и ученици. | В рамките на програмата | През учебната година | Училища ОДК МКБППМН |
| 4.Специализирана закрила на деца на обществени места. | 4.1. Извършване на системни проверки на заведения и места, посещавани от малолетни и непълнолетни и ограничаване посещенията на същите в тях. 4.2. Провеждане на акции с цел спазване на утвърдения вечерен час на малолетни и непълнолетни. | Не е необходим Не е необходим | Постоянен Постоянен | Община Сунгурларе МКБППМН РУМВР РУМВР МКБППМН |

Изготвил:

Димитрина Събева – гл. експерт „Социални дейности”

Председател на Комисията за Детето:

Диана Гурева – зам. кмет на Община Сунгурларе